# Приложение 1

#

**Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Митинского сельского поселения» на 2016-2018 годы Муниципального учреждения культуры «Митинский культурно-досуговый центр»**

**Раздел 1. Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Развитие культуры и туризма Митинского сельского поселения» на 2016-2018 годы |
| Заказчик Программы | Администрация Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского МР Ярославской области. |
| Основание для разработки Программы | Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”,ОЦП «Развитие информатизации Ярославской области» на 2011-2013 гг. и перспективу до 2015 г., утвержденная постановлением Правительства области от 06.10.2010г. № 740,Концепция ОЦП «Развитие сферы культуры Ярославской области» на 2010-2014 гг., утвержденная постановлением Правительства области от 29.11.2010 № 874-п,ОЦП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области на 2010-2014 гг.», утвержденная постановлением Правительства области от 05.04.2010 г. № 187-п,«Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Гаврилов-Ямского муниципального района на 2015-2017 годы». |
| Ответственный исполнитель Программы | Муниципальное учреждение культуры «Митинский культурно-досуговый центр» Гаврилов-Ямского района, Ярославской области. |
| Исполнители Программы | Муниципальное учреждение культуры «Митинский культурно-досуговый центр» |
| Основной разработчик Программы | Муниципальное учреждение культуры «Митинский культурно-досуговый центр» |
| Цель и задачи Программы | Цель - обеспечение доступности качественных культурных услуг за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов.Задачи:- обеспечение условий для поддержки доступа населения к культурным ценностям;- укрепление единого культурного и информационного пространства поселения;- создание условий для улучшения доступа населения поселения к информации и знаниям- формирование контингента квалифицированных кадров;- техническое оснащение и переоснащение муниципального учреждения культуры «Митинский культурно-досуговый центр». |
| Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации программы | - удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждением культуры поселения;- количество работников культуры, повысивших квалификацию;- доля победителей районных, областных и всероссийских (международных) фестивалей, конкурсов, выставок от общего числа занимающихся в культурно-досуговых отделах муниципального учреждения культуры «Митинский культурно-досуговый центр»;-количество фестивалей, конкурсов, других культурных программ, организованных муниципальным учреждением культуры «Митинский культурно-досуговый центр»;- количество текущих ремонтов, позволяющих обеспечить качество муниципальных услуг. |
| Срок реализации Программы | 2016 – 2018 годы. |
| Объемы и источники финансирования программы | Финансирование мероприятий Программы осуществляется:на основе ежегодно утверждаемого плана мероприятий на текущий год по данной программе из бюджета Митинского сельского поселения, внебюджетных источников.Общий объем финансирования в 2016- 2018 гг. составляет 7 769 000 руб. из них:бюджет поселения – 7 769 000 руб.Распределение объемов финансирования Программы по источникам, направлениям расходования средств по годам (руб.):Бюджет поселения: 2016 – 4 380 0002017 – 1 609 000 2018 – 1 780 000 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |  - увеличение процента удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальным учреждением культуры «Митинский культурно-досуговый центр» на 1,5 процента;- повышение квалификации каждого пятого работника учреждения культуры «Митинский культурно-досуговый центр»;- увеличение количества фестивалей, конкурсов, других культурных программ; - оснащение муниципального учреждения культуры «Митинский культурно-досуговый центр» специализированным оборудованием и техникой на 2 единицы. |
| Ответственные лица | Заместитель Главы Администрации Митинского сельского поселения В.А. Андреев тел. (48534) 34-1-18Директор муниципального учреждения культуры «Митинский культурно-досуговый центр» Л.В. Панченко |

Приложение 2

**Раздел 5. Общая потребность в ресурсах**

В качестве ресурсов, привлекаемых для реализации Программы, будут использованы средства бюджета Митинского сельского поселения в объемах, утвержденных Решением………... Они носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета поселения на соответствующий финансовый год. С учетом комплексного характера программы и масштаба отдельных мероприятий к софинансированию намеченных мероприятий будут привлечены внебюджетные источники.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |
| Всего | В том числе по годам |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| Финансовые ресурсы ( всего) | тыс.руб. | 7769,0 | 4380,0 | 1609,0 | 1780,0 |
| бюджет поселения | тыс.руб. | 7769,0 | 4380,0 | 1609,0 | 1780,0 |

**Раздел 7.**  **Перечень программных мероприятий и целевых индикаторов Программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование задачи,мероприятия | Наиме-нованиецелевого инди-катора, единица изме-рения | Значение целевого индикатора | Сумма расходов (тыс. рублей) |
| отчет-ныйгод | текущийфинан-совыйгод | 1-й годплано-вогопериода | 2-й годплано-вогопериода | 3-й годплано-вогоперио-да | отчет-ныйгод | текущийфинан-совыйгод | 1-й годплано-вогопериода | 2-й годплано-вогопериода | 3-й годплано-вогоперио-да |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1. Поддержка муниципального учреждения культуры «Митинский культурно-досуговый центр»** |
| 1.1. | Задача-обеспечение условий для поддержки доступности услуг в сфере культуры и реализации прав граждан на свободу творчества |  |  |  |  |  |  | 1938 | 2000 | 2000 | 780 | 780 |
| 1.2. | Мероприятие-расходы на содержаниемуниципального учреждения культуры «Митинский культурно-досуговый центр» | Количест-во посе-щений меро приятий культурно-досугового учреж-дения (человек на 1000 человек населения) |  |  |  |  |  | 634 | 594 | 700 | 211 | 382 |
| 1.3. | Расходы на капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  | 851 | 456 | 264 | 75 | 75 |
| 1.4. | Обеспечение гарантированной подписки на периодические издания по отрасли культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Укрепление материально-технической базы |  |  |  |  |  |  | 1115 | 1278 | 1416 | 543 | 543 |
| 1.6. | Внебюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подразделу |  |  |  |  |  |  | 4537 | 4328 | 4380 | 1609 | 1780 |
|  |
| 2.1 | Итого по подразделу |  |  |  |  |  |  | 1741 | 1278 | 1416 | 543 | 543 |
| 2.2. | Проведение социально значимыхмероприятий и акций, смотров,конкурсовв том числе: | коли-чество участ-никовна меро-приятиях (человек) |  |  |  |  |  | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2.1 | Дни села в Пружинино, | К-во участник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Острове- «Троица» | меропр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Осенево –«День Казанской божематери» | (чел) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Ульяново- «Медовый спасс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Стогинское-«Димитриев день» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Митино«Ореховый спас» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | Проведение праздников:«Новогодние»«Рождество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 | Праздник «Международный женский день» | К-во участн меропр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.9 | Праздник «День защитников отечества» | коли-чество участ- ников на меро-приятии (человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.10 | Праздник «Масленница» | - \* - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.11 | Праздник « День Победы» | - \* - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.12 | Районные смотры-конкурсы | кол-во конкур-сов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.13 | День семьи | кол-во участни-ков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.14 | День пожилого человека | - \* - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.15 | День матери | кол-во проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.16 | Организация мероприятий для разных возрастных категорий. | кол-воучастников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.17 | Проведение концертов, тема-тических вечеров, утренников, других творческих форм организации досуга населения | К-во участник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.18 | Прочие мероприятия  в сфере культуры | кол-во участни-ков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Работы, услуги по содержанию имущества |  |  |  |  |  |  | 106 | 169,2 | 458 | 150 | 150 |
| 2.4 | Прочие работы, услуги |  |  |  |  |  |  | 59 | 110,4 | 115 | 100 | 100 |
| 2.5 | Прочие расходы |  |  |  |  |  |  | 70 | 184 | 4 | 150 | 150 |
| 2.6 | Увеличение стоимости основных средств |  |  |  |  |  |  | 595 | 551,2 | 322 | 57 | 57 |
| 2.7 | Увеличение стоимости материальных запасов |  |  |  |  |  |  | 165 | 133,1 | 435 | 100 | 100 |
| 2.8 | Прочие выплаты |  |  |  |  |  |  | 29 | 30 |  |  |  |
| 2.9 | Услуги связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подразделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |